國立屏東科技大學96年度第1次臨時校務基金管理委員會議紀錄

一、時間：96年6月15日上午10時

二、地點：行政大樓第二會議室

三、主持人：古校長源光                  　　　 紀錄：李煌仁

四、出席委員：如簽到表

五、主持人報告：略

六、上次會議紀錄有無異議：無；准予備查

七、會議決議事項執行報告：如記載表

| 國立屏東科技大學96年度第3次校務基金管理委員會交辦及決議事項執行情形記載表 (96.6.10) |
| --- |
| 編號 | 案由 | 決議/交辦事項 | 執行 單位 | 執行方案 | 執行成果 |
| 960301 | 97年度各院重點補助設備如何提列及管控事宜，建議下列三方案，請 討論。 方案一：比照往例執 行。 方案二：分配至各院之之重點補助經費，須提一定比例（如40﹪以上）之額度逐年發展各院重點特色教學實驗室。 方案三：於編列年度預算時，將各院之未來發展重點特色需求預算，明訂工作計畫及項目名稱於機械及設備項下，以便於該年度計畫專款專用，未來教育部評鑑時才會有可供評比之成效。 | 97年度採行方案二實施，由各院將重點補助經費提列40%作為發展各院特色教學，並請會計室提供作業時程通知各院辦理。 附帶決議：請管理學院、人文學院檢討所屬系所96年度核配預算內經常門、資本門經費，將原編列1萬元以下之資本門設備匡正為經常門支出，並請於1個月完成調整後彚送會計室辦理調整。 | 會計室 管理學院 人文學院 | 遵照決議案辦理。 配合辦理。 配合辦理。 |  |
| 960302 | 本校與駐校銀行第一銀行合約續約事宜，請 討論。 | 同意與第一銀行續約1年；另授權校長核定本委員會3-5位委員及聘請本校相關專長教師成立專案小組，由劉執行秘書擔任召集人，整理各大學之合作銀行所提供之優惠服務條件作比較後提出專業性建議，於下次本會召開時（預定8、9月間）報告，以憑作為明年度是否續約之依據。 | 總務處 出納組 | 已於96.5.9簽准成立專案小組，將依決議案彙整各校合作銀行優惠條件後作成建議並提會報告。 |  |
| 960303 | 有關本校依法院判決支付前行政助理詹益盛相關費用疑義乙案。 | 由校務基金暫列100萬元支應至詹員復職日止。另請人事室、秘書室通知詹員提供體檢報告表作為起僱時之健康基準要件。 | 人事室 | 已請詹員一併於復職時攜帶體檢報告表辦理報到。 |  |
| 960304 |  | 自96年度起本校將農委會補助計畫提列之水電費由6%降至4%，然而台大卻作出要求農委會將6%水電費調高至10%之不同意見，目前正待農委會能有善意回應。本案亦請研發處蒐齊包括台大、中興、東海、嘉大、宜蘭等幾所接受農委會委辦及補助計畫之各校因應作法，提下次管委會報告。 | 研發處 | 1.6/8接到通知後，已著手進行訪查，擬於6/14前完成各校有關農委會管理費收取方式之彙集。 2.由於時間緊迫，如未能在6/14前彙集所有資料，請准予於下次會議時再提報告。 | 1.台灣大學、嘉義大學、東海大學及宜蘭科大，補助與委託計畫均同樣提撥6%。 2.台灣大學發 文農委會要求提高百分之一案，農委會回覆表示，依照採購法規定，相關採購計畫可依計畫性質需要，於議價時調整。故委託計畫不限定僅可6%。 3.中興大學委託計畫6%，補助計畫提撥2%。 4.各校均表示補助計畫不可提列行管費，目前亦採取水電分攤方式進行提撥。亦均希望可以調高補助計畫的比例。 |

◎校長指示：

有關研發處彙整各校提列農委會計畫案之水電費情形，請持續的暸解農委會動向及各校的執行動向並及早因應。

八、工作報告：

（一）劉劉總務長英偉

1.本校95年度校務基金定存款合計1,251,972,575元，96年度校務基金定期存款合計1,301,972,575元，增加5000萬元；另截至96年5月底止，活存餘額為2億3786萬5774元。詳如下表：

（1）95年度校務基金定期存款一覽表（合計1,251,972,575元）

| 定 存 銀 行 | 編號 | 定存日期 | 利 率 | 金 額 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一銀行 | 1 | 95.4.14 | 2.06﹪ | 210,000,000 | 290萬72張、120萬1張 |
|  | 2 | 95.4.19 | 2.06﹪ | 150,000,000 | 290萬51張、210萬1張 |
|  | 3 | 95.4.21 | 2.06﹪ | 100,000,000 | 290萬34張、100萬1張、40萬1張 |
|  | 4 | 95.4.23 | 2.06﹪ | 96,700,000 | 290萬33張、100萬1張、 |
|  | 5 | 95.4.24 | 2.06﹪ | 3,300,000 | 290萬1張、40萬1張 |
|  | 6 | 95.4.30 | 2.06﹪ | 20,000,000 | 290萬6張、200萬1張、60萬1張 |
|  | 7 | 95.5.20 | 2.06﹪ | 100,000,000 | 290萬34張、100萬1張、40萬1張 |
|  | 8 | 95.9.5 | 2.13﹪ | 7,000,000 | 250萬2張、200萬1張 |
|  | 9 | 95.9.6 | 2.13﹪ | 7,000,000 | 250萬2張、200萬1張 |
|  | 10 | 95.9.7 | 2.13﹪ | 7,472,575 | 250萬2張、2,472,575一張 |
|  | 11 | 95.11.10 | 2.2﹪ | 500,000 |  |
|  | 合計 | 701,972,575 |
| 郵局 | 1 | 94.3.29 | 機動利率2.030﹪ | 100,000,000 | 大額2張 |
|  | 2 | 94.9.27 |  | 150,000,000 | 大額5000萬元3張（由一銀轉入） |
|  | 3 | 94.9.30 |  | 100,000,000 | 大額2張 |
|  | 4 | 95.4.11 |  | 150,000,000 | 大額5000萬元3張 |
|  | 5 | 95.10.3 | 固定利率2.125﹪ | 50,000,000 |  |
|  | 合計 | 550,000,000 |

（2）96年度校務基金定期存款一覽表（合計1,301,972,575元）

| 定 存 銀 行 | 編號 | 定存日期 | 固定利率 | 金 額 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一銀行 | 1 | 96.4.14 | 2.26﹪ | 210,000,000 | 290萬72張、120萬1張 |
|  | 2 | 96.4.19 | 2.26﹪ | 150,000,000 | 290萬51張、210萬1張 |
|  | 3 | 96.4.21 | 2.26﹪ | 100,000,000 | 290萬34張、100萬1張、40萬1張 |
|  | 4 | 96.4.23 | 2.26﹪ | 96,700,000 | 290萬33張、100萬1張、 |
|  | 5 | 96.4.24 | 2.26﹪ | 3,300,000 | 290萬1張、40萬1張 |
|  | 6 | 95.4.30 | 2.06﹪ | 20,000,000 | 290萬6張、200萬1張、60萬1張 |
|  | 7 | 95.5.20 | 2.06﹪ | 100,000,000 | 290萬34張、100萬1張、40萬1張 |
|  | 8 | 95.9.5 | 2.13﹪ | 7,000,000 | 250萬2張、200萬1張 |
|  | 9 | 95.9.6 | 2.13﹪ | 7,000,000 | 250萬2張、200萬1張 |
|  | 10 | 95.9.7 | 2.13﹪ | 7,472,575 | 250萬2張、2,472,575一張 |
|  | 11 | 95.11.10 | 2.2﹪ | 500,000 |  |
|  | 合計 | 701,972,575 |
| 郵局 | 1 | 94.3.29 | 機動利率2.030﹪ | 100,000,000 | 大額2張 |
|  | 2 | 94.9.27 |  | 150,000,000 | 大額5000萬元3張（由一銀轉入） |
|  | 3 | 94.9.30 |  | 100,000,000 | 大額2張 |
|  | 4 | 95.4.11 |  | 150,000,000 | 大額5000萬元3張 |
|  | 5 | 95.10.3 | 固定利率2.125﹪ | 50,000,000 |  |
|  | 6 | 96.4.11至98.4.11 | 固定利率2.235﹪ | 50,000,000 | 二年期定存 |
|  | 合計 | 600,000,000 |

（3）校務基金四個活期存款帳戶一覽表（至96.5.31）

| 存放銀行 | 戶 名 | 金 額 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一銀行 | 校務基金401專戶 | 104,479,832 |  |
|  | 農委會402專戶 | 69,119,053 |  |
|  | 國科會403專戶 | 35,452,895 |  |
|  | 代收款404專戶 | 28,813,994 |  |

2.各單位簽准由校長控留款補助之項目如下（附影本一份），謹提請本會報告，以完成程序備查。

（1）土木系整合跨院系所之測量設備計200萬元，包括購置雷射全站儀50萬

及即時動態差分全球衛星定位系統150萬元。

（2）本校差勤管制系統設備預算不足款77萬9000元。

（3）區域產學合作中心之96年度學校配合款60萬元，包括經常門40萬，資本門20萬元。

（4）台南古蹟文化創意展經費不足款20萬元（經常門）。

◎校長補充說明：

（一）本校校務基金的定存、活存款一直持續不斷的增加，此對學校究竟有無好處，連本人都感到納悶。依最近暸解，本校報部擬調高3%學雜費案未通過、宿舍補助案亦尚未核准，似乎一反過去以撰寫好的計畫來爭取教育部經費，用以充實改善學校軟硬體設施的常態模式，真可說是「懷璧其罪」的效果。請會計室及總務長研議以校務基金來充實各項教學設施，同時幫助學生提高學習成效的方法。

（二）本校差勤系統自去年底即開始提案，卻遲至近日才完成開標，據稱因規格審查時履遭退件所致。此顯示雙方間解決問題的方式有待改進，爾後遇此 類似採購行政問題時，請申請單位、規劃廠商及採購人員能一起溝通協調，將問題一次解決。

●王栢村委員：

有關校務基金總存款額的變化，建議能以線條圖方式呈現每月的消長情形，藉以觀察長期性的趨勢。

◎校長指示：關於王委員的意見，請會計室與劉執行長配合辦理。

（二）會計室盧主任蜀昌

本校96年度截至5月底資本門預算執行，除房屋及建築執行進度超前外，其餘顯著落後，執行情形說明列表如下：

1.轉錄教育部台會（四）字第0960089259號函，說明2：

為提高本部各單位資本門預算之執行，各單位96年度資本門可支用預算數（包括本年度及以前年度保留數）截至本年6月底止，凡累計執行數占累計分配預算數未達80％以上或累計執行數占全年度預算數未達30％以上或累計分配數為0者，本部將於7月間召開專案檢討會議，請執行落後之單位提出相關之檢討說明及具體改善措施，以達到本部96年度資本預算執行率至年底可達90％以上目標。

2.96年度固定資產建設改良擴充預算執行情形表：

96年度固定資產建設改良擴充預算執行情形表

中華民國96年度5月31日              單位：元

| 科 目 | 以前年度保留 數 | 本 年 度 預 算 數 | 本年度可用預算數合計 | 累計分配數 | 實際執行數 （1-5月） | 執行數占分配數％ | 執行數占預算數％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般建築及 設 備 |  |  |  |  |  |  |  |
| 房屋及建築 | 6,367,256 | 24,500,000 | 30,867,256 | 15,483,160 | 28,843,882 | 186.29％ | 93.44％ |
| 機械及設備 | 14,852,482 | 81,900,000 | 96,752,482 | 46,635,000 | 16,820,194 | 36.07％ | 17.38％ |
| 交通及運輸設 備 | 1,692,000 | 9,370,000 | 11,062,000 | 5,750,000 | 750,448 | 13.05％ | 6.78％ |
| 什項設備 | 3,309,927 | 55,609,000 | 58,918,927 | 25,891,000 | 14,012,372 | 54.12 | 23.78％ |
| 合 計 | 26,221,665 | 171,379,000 | 197,600,665 | 93,759,160 | 60,426,896 | 64.45％ | 30.58％ |

◎劉執行長英偉補充報告：

本（96）年度資本門預算截至5月31日止，統計執行率為30%，剛好達到教育部訂出之6月份最低目標，惟細看各單位重點補助經費執行率僅17%，有關機械設備的執行進度嚴重落後，尚請各院（所）配合協助，儘速執行採購。

- 校長指示：

請會計室以管委會決議名義，將各單位每月份之預算執行進度，加註目標值（必要時排序名次），通知各單位於本（96）年10月底前提出請購，逾期未執行餘額將收回，由學校統籌運用。

九、提案討論：

提案一                                      提案單位：總務處

案由：本校96年度辦理之「游泳池加蓋工程」業已委託蕭瑞泉建築事務所辦理設計，惟受限於年度編列預算2,000萬元，游泳池加蓋之範圍僅為游泳池面積之2/3，若考慮加蓋工程整體之完整性及教學之使用功能而全面加蓋，其經費約需3,100萬元，致原編列預算不足1,100萬元，是否准予增加經費辦理游泳池全面加蓋，提請審議。

說明：本案由休保系提出之規劃構想乃全面加蓋，惟於95年編列概算時只編列200萬元。本（96）年度委託蕭瑞泉建築事務所辦理「游泳池加蓋工程」規劃設計監造，受限於年度編列預算2,000萬元，故游泳池加蓋之範圍僅為游泳池面積之2/3，若考慮加蓋工程整體之完整性及教學之使用功能而全面加蓋，其經費約3,100萬元，原編列之預算不足1,100萬元。

◎劉總務長英偉補充說明：

1.本案休保系提出之規劃構想為全面加蓋（2座）泳池，經費概估為3000多萬元，惟95年度只概編1座泳池經費2000萬元，僅可蓋2座泳池面積之2/3。

2.原設計時未考慮鋼材高漲的因素，加上若採全面加蓋游池，經費將較原編預算增加。以原規劃之聚酯纖維膜材（PVDF）而言，為半永久性膜材，使用年限約15~20年，其經費須增加為3100萬元；若再考慮膜材之使用年限達30年、抗紫外線UB佳、使用年久後自潔性仍高及維修較容易之玻璃纖維（PTFE）膜材，估算經費須增加為3800萬元。

3.本案所增加之經費為直接工作費及間接工作費，而與建築師簽訂之固定設計監造費並未增加，希望站在學校永續經營的角度，建請考慮優先採用玻璃纖維膜材。

決議：

一、同意編列3800萬元預算，以玻璃纖維膜材作設計。

二、中間看台之材質，於經費允許下，請一併更新為玻璃纖維材質並注意色調應與二座主體工程搭配。

三、主體工程之前後二側應加長延伸至可避雨範圍，同時加強避雷設施。

附帶決議：請體育室研擬未來整體營運計畫，如內部設施之改善、門票費之調整、會議假期及成長營等套裝行程設計等，以發揮設施之最大效用。

- 校長於上午10時50分另有要公先行離席，會議公推戴委員昌賢繼續進行

提案二                                      提案單位：總務處

案由：為響應政府節能政策及擬定本校電力節能措施，將施設本校各館舍電力監控資料收集系統工程，其經費約850萬元，是否准予提撥經費辦理此項工程，提請審議。

說明：

一、本校電力費用年年成長，為配合政府節能政策及控管本校電費，以達本校電力節能目的，擬施設本校各館舍電力監控資料收集系統工程。

二、經委託台灣綠色生產力基金會辦理「各館舍電力監控資料收集系統工程」規劃設計，其經費約850萬元，惟本校96年度並未編列此預算，是否准予五項自籌財源提撥經費辦理此項工程，提請審議。

◎王委員貳瑞：

對於共同使用的空間或專業教室之用電，僅裝設一個電錶可能無法達到管制目的，建議配合設定一個系所用電總量，超過時即予管制，並輔以門口進出電源感應開關或間隔切換電燈開關等控制設施，以達電力節能目的。

◎劉執行長英偉回應：

有關本校電力節能措施，初期是將獨棟的館舍設置電錶來建立數據資料，王委員所提建議，擬俟未來再逐步建置。

決議：照案通過850萬元辦理「各館舍電力監控資料收集系統工程」。

提案三                                 提案單位：環科研中心

案由：為解決校內廢棄物清運問題及提升清運成效，請准於97年度增購資源垃圾清運車1台，以利校內廢棄物清運作業之進行，預估經費約新台幣80萬元整，提請 審議。

說明：

一、校內現有民國93年購入之密封壓縮式垃圾車1輛（主要負責清運校內一般類廢棄物及將校內廢棄物清運至崁頂焚化爐處理，平均每日運作時間約7小時）、民國90年購入之資源回收車1輛（負責清運資源類廢棄物，平均每日運作時間約6小時）及民國81年出廠之回收車1輛（負責清運廢樹葉、廚餘、大型廢棄物及機動性工作，平均每日運作時間約6小時）。

二、民國81年出廠之回收車使用時間約有15年，另原車車體底部為木製結構，垃圾滲漏水極易腐蝕排氣管及引擎等，又加上每日在幅員遼闊的校園中運作近60公里，近年來已大修保養多次，而影響校內廢棄物清運問題。

三、增購之回收車，擬加裝升降尾門及不鏽鋼底盤，以防垃圾滲漏水腐蝕車子底盤零件。

四、因本校97年度概算已陳報教育部，本案如蒙核准，建請由五項自籌收入經費支應，列入97年度預算辦理，並以環保處理設備名義購置。

決議：照案通過80萬元採購一台資源垃圾清運車，經費編入97年度B版預算辦理。

十、臨時動議：無

十一、散會：上午11時25分