## 估驗計價總表
國立屏東科技大學○○○○大樓新建工程
工程估驗請款單（第○期）
填發日期：○年○月○日
工程名稱：國立屏東科技大學○○○○大樓新建工程 (○○○○)					因變更設計 增減估計額	應增	0		承包金額：新台幣○○○○元整
承包廠商：○○營造有限公司					應減	0		開工日期：○年○月○日
監造單位：○○○建築師事務所					結果淨增減	0		完工日期：○年○月○日
項目		以前累計款項			本期款額			截止本期累計款額
估驗計價款額
暫扣半成保留款額
應核發款額
扣除預付工款後 應實付$			2,833,000			預付款扣回	預付款總額	前期累計 扣回金額	本期扣回金額	至本期累計扣回金額	未扣回預付款
領 款 收 據					8,500,000	0	(2,833,000)	(2,833,000)	11,333,000
茲 領 到					預付款扣回方式： 依合約第五條第一項第一款第二目規定，於工程進度達20%至80%間，於每期估驗時，依估驗時之進度所佔之比率（比率＝當期進度/60%)逐期扣回，估驗進度達到工程進度百分之八十時預付款已完全扣回。
國立屏東科技大學 發給:○○○○大樓新建工程 第○期款
應核發款額新台幣		貳佰捌拾參萬參仟			元整
此據 承包廠商：○○營造有限公司 謹具
承包商： 監造單位： 主辦單位： 主計室： 機關首長：

## 明細表（總表）
國立屏東科技大學○○○○大樓新建工程
估驗明細表 總表

工程名稱：國立屏東科技大學○○○○大樓新建工程					第1頁共1頁			預付款扣除金額		估驗總進度
項目	工程項目	合約		完全數量及價值					-2833000		0
				前期累計		本期完成		累計至本期		0	-2833333.33333333
		單位	金額	價值		價值		價值		38635316
甲	發包部份					本期估驗進度	0.00
壹	建築土木工程	式	30,519,792.0	0.00		0.00		0.00
貳	電氣、弱電、給排水、消防設備工程	式	8,115,524.0	0.00		0.00		0.00
參	勞工安全衛生設備費 (壹 ～貳合計0.3%)	式	115,906.0	8,000.00		46,070.0		54,070.0		勞工安全衛生設備費 (壹 ～貳合計0.3%)	0
肆	品質管制作業費(壹 ～貳合計0.6%)	式	231,812.0	16,001.00		92,400.0		108,401.0		品質管制作業費(壹 ～貳合計0.6%)	0
伍	管理費及利潤(含工程保險費)	式	1,357,932.0	95,000.00		543,168.0		638,168.0		管理費及利潤	0
陸	加值營業稅 (壹 ～伍合計5%)	式	2,023,810.0	148,557.00		34,082.0		182,639.0
	(壹～陸 發包工程費 )合計		42,364,776.0	267,558.0		715,720.0		983,278.0		0.023209800519186	全進度

1	本工程於○年○月○日開工，截至○年○月○日預定進度○○% ，實際進度○○%，截至本期估驗進度○○%
2	本期為第○次估驗請款，估驗金額為新台幣		715,720.0	元整
承包商： 監造單位： 主辦單位： 主計室： 機關首長：

## 計價明細表
估 驗 明 細 表
工程名稱：國立屏東科技大學○○○○大樓新建工程
施工地點：國立屏東科技大學校區(屏東縣內埔鄉)
項次	項目	單位	合約數量	合約單價	合約金額	前期估驗		本期估驗		累計估驗		備 註	估驗進度
					數量	金額	數量	金額	數量	金額
甲	發包部份
壹	建築土木工程
		-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	(建築土木工程) 合計
貳	電氣、弱電、給排水、消防設備工程
		-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	(電氣、弱電、給排水、消防設備工程) 合計

參	勞工安全衛生設備費 (壹 ～貳合計0.3%)	式
肆	品質管制作業費(壹 ～貳合計0.6%)	式
伍	管理費及利潤(含工程保險費)	式
陸	加值營業稅 (壹 ～伍合計5%)	式
	(壹～陸 發包工程費 )合計