國立屏東科技大學
SOP-006-08
版本.版次:1.0
工期展延申請書總表
工程名稱					工程地點					第 次展延
承包廠商					契約編號
契約里程碑(或竣工)				原契約		本次申請		截至上次止核定					累計至本次核定
				工期	完工日期	延長工期		工期		完工日期			工期	完工日期

展延原因概述
各單位審核意見	詳附表								備註
審核意見
承包廠商		監造單位	總務處營繕組
代表人 / 簽章		建議展延工期 天	初核展延工期 天

註：一、「截至上次止核定」及「累計至本次核定」欄內之工期及完工日期分別由審查單位及核定單位填寫。
二、承包商需送審資料如后，(1)工期展延申請書總表(2)承包商申請工期展延詳細說明書(3)承包商申請工期展延計算表(4)經新修訂施工計畫網狀圖等各一式3份(查核金額以下工程送1份)。
三、工期展延申請書總表核定後由核定單位留存1份，另影本副知有關單位。